Создание виртуального школьного музея

«Прошлое. Настоящее. Будущее»

Проект

(сентябрь 2017-май 2018года.)

Войвож 2017 год

Содержание

Паспорт проекта……………………………………………….. 4

Актуальность и исходное состояние проблемы………………6

Новизна проекта…………………………………………………8

Цели и задачи проекта…………………………………………10

Механизм реализации проекта………………………………...11

Этапы реализации проекта……………………………………..11

Рабочая программа реализации проекта………………………14

Ожидаемые результаты…………………………………………19

Ресурсное обеспечение………………………………………….19

Перспективы деятельности музея………………………………20

Форма представления результатов……………………………..20

Список литературы………………………………………………21

Паспорт проекта

| Наименование проекта | Создание виртуального школьного музея «Прошлое. Настоящее. Будущее. |
| --- | --- |
| Разработчик проекта | Зимогляд. Е.А учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ» пгт Войвож |
| Цель и задачи проекта | Цель: активизация познавательной, творческой, социальной деятельности детей и педагогов школы по изучению истории школы, истории своего поселка, своей семьи через формирование единого культурно-информационного пространства между участниками проекта. Задачи: - Посредством использования Интернет-технологий создать страницу в социальной сети, а в дальнейшем и веб-сайт школьного музея; - Организовать поисковую деятельность по сбору дополнительного краеведческого материала; - Создать условия через проведение конкурсов, акций и мероприятий для развития творческих, исследовательских способностей детей, формирования активной гражданской позиции; - Воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою страну; - Привлечь общественность, родителей к совместной деятельности по воспитанию гражданственности; - Повышать ИКТ-компетентность участников проекта посредством использования информационных технологий. |
| Сроки реализации проекта | Сентябрь-май 2017 года |
| Этапы реализации проекта | 1 этап. Подготовительный (сентябрь) 2 этап. Создание страницы виртуального музея в социальной сети (сентябрь-октябрь)) 3 этап. Создание веб-сайта школьного музея 4 этап. Поисково-исследовательский (ноябрь -апрель 5 этап. Заключительный (апрель-май) |
| Исполнители проекта | Педагоги и обучающиеся школы, родители, представители общественности |
| Ожидаемые конечные результаты реализации проекта | Создан веб-сайт школьного музея МБОУ «СОШ» пгт Войвож Созданы виртуальные коллекции, экскурсии, выставки, обзоры фондов музея школы Развернута поисково-исследовательская деятельность обучающихся школы Осваиваются обучающимися специфические приемы музейной деятельности и ИКТ-компетенции Совершенствуются формы внеклассной учебной деятельности и воспитательной работы на базе виртуального музея В перспективе: выход на создание сетевого сообщества виртуальных музеев образовательных учреждений Республики Коми. |

Актуальность и исходное состояние проблемы

История нашего поселка берет начало в 1939 году, когда была открыта первая нефтяная скважина, и забил первый фонтан нефти. Был открыт рабочий поселок, который стал носить название Войвож. История поселка тесно перекликается с историей нашей школы. Нередки случаи, когда в ней обучались родители и бабушки, дедушки  сегодняшних учеников. Можно констатировать складывание не только школьных, но и семейных традиций обучения. Работа учащихся в музее имеет непреходящую ценность в воспитательном процессе, и может стать основой гражданского воспитания, позволит учащимся осознать свою причастность к истории школы, а через нее –  к истории поселка, района, страны. Процесс  работы в музее может осуществляться в практической деятельности по созданию и функционированию школьного музея, который бы мог стать одной из форм организации гражданского воспитания и способствовать формированию гражданственности и патриотизма, а, следовательно, социализации личности не путем усвоения теоретических положений, а в активной деятельности. Этому способствуют совместный поиск материалов об истории школы на различных этапах ее жизни, общение с выпускниками и участниками различных исторических событий, работа с источниками, хранящимися в архивах, обращаться за помощью к членам своей семьи, тем самым привлекая родителей стать непосредственными участниками данного проекта. Таким способом учащиеся усваивают опыт общественной жизни, культуру человеческих отношений, необходимых для сотрудничества с другими людьми. В данной деятельности создаются условия для эмоционального восприятия ценностей, способствующих формированию гражданственности.

Наша школа находится в маленьком поселке, численность которого в лучшие его годы достигала 12000 тысяч человек, сейчас это всего 2500 тысячи. В нашем  поселке одна школа, Досуговый центр, Центр Детского творчества.  Музей находится в здании школы и занимает весьма небольшую площадь, два учебных кабинета. Возможности выезжать в другие музеи,  ограничены. Реальный опыт приобщения к музейному наследию возможно приобретать в рамках собственной школы, тем более что условия для этого есть. В 2017 году советом музея было принято решение организовать помимо реального музея, еще и музей виртуальный, который будет находиться в сети интернет, и доступ к нему смогут иметь все жители нашего поселка и не только они.

Это проект, над которым будут работать ученики 6-7 класс на протяжении нескольких лет, создание виртуальной книги, виртуальных экспозиций, размещение фотографий и документов, хранящихся в школьном музее. Актуальность создания данного музея очевидна, не все могут попасть в школьный музей, посмотреть созданные ранее экспозиции, или временные экспозиции, которые живут короткий срок. Рассмотреть все фотографии, которые хранятся в школьном музее, найти себя и своих близких, многие давно не живут в нашем поселке, но в интернете существует группа нашего поселка, где будет помещена ссылка на школьный музей и каждый сможет его посетить виртуально.

Новизна проекта

Для того чтобы музей школьный музей стал действенным средством расширения образовательного кругозора и специализированных знаний учащихся, формирования у ребят научных интересов и профессиональных склонностей, навыков общественно-полезной деятельности необходимо использовать новые технологии работы. К таким технологиям работы можно отнести Интернет - технологии и информационные технологии. Именно к ним в настоящее время предпочитают обращаться современные подростки и педагоги.

Идея создания виртуального музея образовательного учреждения и использования Интернет - технологий, значительно расширяет рамки традиционного школьного музея,  формирует круг своих постоянных посетителей, способствует развитию информационной культуры и максимальному включению в совместную проектную деятельность.

Особенность виртуального музея заключается в том, что он хоть и расположен в сети Интернет, но основан на реальных экспонатах, имеет свою собственную структуру и свободный доступ к музейным экспозициям, получению и распространению музейной информации. Всё это позволит сформировать единое информационное образовательное пространство. Кроме того, создание виртуального музея будет способствовать социализации учащихся, будет стимулировать их познавательную активность и повысит эффективность использования музейной информации  в учебно-воспитательном процессе.

Виртуальный музей — начнется виртуальный музей с того , что будет создана страница в социальных сетях (Вконтакте https://vk.com/public156564112 ) так как большинство учащихся , родители общаются на данном сайте , а в дальнейшем и создание собственного веб-сайта, оптимизированный для экспозиции музейных материалов образовательного учреждения. Это будет специализированный сайт, который представляет собой систему веб-страниц, связанных между собой гипертекстовыми ссылками,  на которых будут размещаться тематические виртуальные выставки и экскурсии, основанные на авторских текстах и качественных цифровых изображениях экспонатов из собраний школьного музея. Профиль музея - краеведческий. В реальном школьном музее существуют выставки, которые станут виртуальными.

- История нашего поселка;

- Герои живут рядом (ветераны войны, участники войн в Афганистане и Чечне);

- Трудовые достижения наших бабушек и дедушек;

- Почетные граждане поселка Войвож;

- Учителя- выпускники нашей школы

- Ветераны педагогического труда

Важнейшими критериями, которым должен удовлетворять виртуальный музей являются:

- репрезентативность и содержательность виртуальной экспозиции, исключающих искажение фактов, которые могут привести к предвзятому представлению об истории, человеческих судьбах;

- многослойность представленной информации, подходящей для   различных профессиональных, возрастных и образовательных категорий пользователей;

- ясный пользовательский интерфейс с удобной навигацией.

Цели и задачи проекта

Цель проекта: активизация познавательной, творческой, социальной деятельности детей и педагогов школы по изучению истории своей «Малой Родины», истории школы, своей семьи через формирование единого культурно-информационного пространства между участниками проекта.

Задачи проекта:

- Посредством использования Интернет - технологий создать веб-сайт школьного музея;

- Организовать поисковую деятельность по сбору дополнительного краеведческого материала;

- Создать условия через проведение  конкурсов, акций и мероприятий для развития творческих, исследовательских способностей детей, формирования активной гражданской позиции;

- Воспитывать политическую культуру, чувство ответственности и гордости за свою страну;

- Привлечь общественность, родителей к совместной деятельности по воспитанию гражданственности;

- Повышать ИКТ-компетентность участников проекта посредством использования информационных технологий.

- Создать программу по работе актива музея над созданием: презентаций, видео и фотоматериала.

- Создать перспективный план.

Механизм реализации проекта

Проект будет реализовываться под руководством  учителя русского языка и литературы, классного руководителя 7 класса  Зимогляд Елены Алексеевны. Планируется привлечение так же  учителей: информатики, изобразительного искусства, истории. Непосредственными исполнителями проекта станут педагоги и обучающиеся школы, их родители и родственники, представители общественности. Из обучающихся и педагогов, владеющих ИКТ- компетенциями, предполагается создание актива музея, который в дальнейшем непосредственно будет занят накоплением электронных ресурсов, их обработкой, созданием тематических коллекций и виртуальных экспозиций. Внутри актива предполагается распределение обязанностей согласно предлагаемой структуре .

Этапы реализации проекта

1 этап. Подготовительный

Сентябрь - октябрь 2017 год

- Анализ состояния проблемы

- Выявление и систематизация материалов в архиве школы

- Актуализация темы создания виртуального музея для всех участников образовательного процесса, выпускников, ветеранов школы

- Определение круга  лиц для сотрудничества по созданию виртуального музея

- Создание актива музея из обучающихся и педагогов

- Разработка программы деятельности

2 этап. Создание сообщества в социальной сети Вконтакте (https://vk.com/public156564112 )

Ноябрь

Определение тематики первых экспозиций

- Оцифровка документальных и вещественных источников

- Создание электронной базы данных по истории школы и поселка

- Разработка единой системы хранения и каталогизации всех возможных видов электронного представления музейных экспонатов

- Подготовка материалов для медиа  -экспозиций

- Проведение обучающего семинара «Знакомство с Интернет-технологиями»

3 этап Создание веб-сайта школьного музея

- Выбор типа сайта

- Регистрация домена и хостинг

- Выбор инструментов создания сайта и его дизайна

- Определение структуры сайта

- Моделирование системы построения виртуального макета музея и его залов

- Разработка механизмов интеграции виртуального макета и базы данных описаний экспонатов

- Наполнение контентом первых веб-страниц

- Проектирование интерактивных систем представления и навигации по виртуальным мультимедийным музейным экспозициям с возможностью просмотра материалов по экспонатам

4 этап. Поисково-исследовательский

Декабрь- май

- Организация поисковой работы

- Создание творческих групп по направлениям деятельности музея

- Обучение актива музея основам музейной деятельности и ИКТ-компетенциям

- Добавление  материалов к виртуальным экспозициям

- Создание новых веб-страниц

- Разработка и организация системы урочной и внеурочной деятельности школы по гражданскому воспитанию с учетом использования возможностей музея

- Создание и распространение печатной продукции по материалам виртуального музея

5 этап. Заключительный

май

- Формирование копилки методических разработок по гражданскому воспитанию обучающихся

- Установление контактов с существующими виртуальными школьными музеями через Интернет.

- Подведение итогов и анализ результатов

Рабочая программа реализации проекта

| Содержание деятельности | Сроки | Исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап. Подготовительный Изучение литературы и подготовка проекта Работа с архивом школы, выявление материалов, необходимых для подготовки будущих экспозиций Представление проекта на педагогическом совете школы Ознакомление с проектом обучающихся на классных часах Определение круга лиц для сотрудничества по созданию музея Создание актива музея из педагогов и обучающихся среднего и старшего звена 2 этап. Создание сообщества в социальной сети ВКонтакте Определение тематики первых страниц Оцифровка вещественных и документальных материалов для первых экспозиций Комплектование электронного архива по материалам первых экспозиций Разработка единой системы хранения и каталогизации файлов в электронном архиве Составление поясняющих текстов для экспозиций Комплектование контента первых экспозиций (веб-страниц) Проведение обучающего семинара «Знакомство с Интернет-технологиями» с активом музея 3 этап. Создание сайта Выбор типа сайта Регистрация домена: - Подбор и проверка доменного имени - Подбор регистратора - Получение аккаунта - Оплата домена Подбор инструментов создания сайта, выбор дизайна Определение структуры сайта Моделирование виртуального макета музея Наполнение контентом первых трех веб-страниц Создание системы навигации по виртуальным музейным экспозициям Сверстка первых веб-страниц Опубликование сайта 4 этап. Поисково-исследовательский Проведение занятий с активом музея для ознакомления с основами музейной деятельности Создание рабочих групп по классам для организации поисково-исследовательской работы с целью создания новых экспозиций музея Сбор информации рабочими группами Оцифровка собранной информации Составление макетов новых экспозиций Презентация собранного материала, классных часах Создание и наполнение контентом новых веб-страниц Разработка и создание тематических сборников по материалам поисково-исследовательской работы 5 этап. Заключительный Презентация веб-сайта Подведение итогов реализации проекта Формирование копилки методических разработок с использованием опыта работы и коллекций музея Установление контактов с виртуальными школьными музеями через сеть Интернет Распространение опыта создания виртуального музея | сентябрь Май Май Май Май сентябрь сентябрь октябрь октябрь Октябрь Октябрь Октябрь Октябрь Октябрь Ноябрь Ноябрь Ноябрь май | Руководитель музея, актив музея, творческая группа, преподаватели. | Готовый проект Собранные для работы материалы Ознакомление коллектива школы через презентацию проекта Ознакомление обучающихся школы с идеей проекта Созданный актив музея Выбраны первые три экспозиции Оцифрованы необходимые материалы Скомплектованы первые папки электронного архива Разработана единая система хранения файлов Составлены поясняющие тексты Создан контент первых веб-страниц Проведен семинар с активом музея Выбран тип сайта Выбраны инструменты и дизайн сайта Определена структура сайта Создан макет музея Наполнены содержанием первые три страницы Создана система навигации Сверстаны первые страницы Опубликован сайт Рост социальной и ИКТ-компетенций участников проекта Созданы рабочие группы Собранный материал для новых экспозиций Готовые файлы для виртуальных выставок Макеты новых экспозиций Выступления участников проекта с результатами своей работы Новые веб-страницы Отпечатанные тематические сборники Выступление с целью презентации Анализ результатов реализации проекта на педагогическом совете школы Составление сборника методических разработок Связи и контакты с другими музеями Подготовка методических рекомендаций по созданию виртуального музея и виртуальных коллекций |

Ожидаемые результаты

Создание сообщества  в социальной сети Вконтакте (https://vk.com/public156564112 ) и  веб-сайт школьного музея МБОУ «СОШ» пгт Войвож

Создание  виртуальных коллекций, экскурсий, выставок, обзоры фондов музея школы.

Развернута поисково-исследовательская деятельность обучающихся школы

Осваиваются обучающимися специфические приемы музейной деятельности и ИКТ-компетенции

Совершенствуются формы внеклассной учебной деятельности и воспитательной работы на базе виртуального музея

В перспективе:  выход на создание сетевого сообщества виртуальных музеев образовательных учреждений Республики Коми.

Ресурсное обеспечение

Кадровые ресурсы:

- Руководитель музея Зимогляд Е.А.учитель русского языка и литературы

- Координатор детского движения, руководитель поисково-исследовательской деятельности Буздалина .К.Б

- Системный администратор Карпова Екатерина ученица 7 класса

- Учитель информатики Казмиренко Е.Н

- Педагоги школы, прошедшие подготовку по ИКТ-технологиям

Материально-технические ресурсы (имеющиеся в наличии):

- ИКТ-класс в школе (10 ПК)

- Подключение к сети Интернет

- ПК в кабинете истории

- Сканер

- Принтер

- Ксерокс

- Цифровой фотоаппарат

- Цифровая видеокамера

- Мультимедийный проектор

- Экран

Перспективы деятельности музея

- Проведение обучающих занятий «Первые шаги в исследовании»

- Выход на создание сетевого сообщества виртуальных музеев. Подготовка методических рекомендаций по созданию виртуальных коллекций для руководителей музеев, по использованию материалов виртуальных коллекций в учебной и внеучебной деятельности

- Создание фонда детского творчества (сохранение в цифровом формате детских творческих работ разной направленности)

- Создание цифровой летописи школы

- Создание на сайте школьного музея веб-страницы по истории поселка Войвож.

Форма представления результатов

По окончании проекта планируется составление методических рекомендаций по созданию виртуального школьного музея, распространение опыта создания музея среди образовательных учреждений.